## Planilha1
Requisito | Descrição | Classificação | Prioridade | Tamanho | Tam (#)
Página Home | Página inicial que contém as informações gerais do projeto, antes do login de usuário. | Essencial | 1 | P | 5
Página Sobre Nós | Página que fala um pouco sobre o autor e o que o motivou a realizar o projeto. | Essencial | 1 | P | 5
Tela de Cadastro | Tela com campos para cadastro de usuário, com campos para nome, sobrenome, e-mail e senha. | Essencial | 1 | P | 5
Tela de Login | Tela para realização de login do usuário, com campos para e-mail e senha cadastrados. | Essencial | 1 | P | 5
Armazenamento de Dados | Os dados de cadastro do usuário deverão ser armazenados em um banco de dados no SGBD MySQL. | Essencial | 1 | M | 8
Conexão com Banco de Dados | O website deverá ser conectado ao banco de dados via API Node para validar os dados de login do usuário. | Essencial | 1 | G | 13
Conexão com Máquina Virtual | O banco de dados será hospedado em uma Máquina Virtual Lubuntu e se conectará ao SO host via API Node. | Essencial | 1 | G | 13
Dashboard | Tela com uma dashboard que mostrará métricas estatísticas para o usuário | Essencial | 1 | G | 13
Recuperação de Senha | Função presente na tela de login para que o usuário possa solicitar uma nova senha caso esqueça desta. | Desejável | 3 | GG | 21